Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.07.2016года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | **Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие на двух частях территории** | | | | |
| 1.1. | Проектно- сметные работы | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Выполнены проектно- сметные работы | Исполнено в срок до 01.06 |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подготовлена конкурсная документация для проведения аукционов | Исполнено в срок |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур | 2-3 квартал 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание муниципального контракта | Исполнено в срок |
|  | Ремонтно-строительные работы: | | | | |
| 1.4. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в соответствии с муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2016 года | Подрядная организация, определенная на основании проведенных конкурсных процедур | Проведена замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Ведутся работы по замене светильников |
| 1.5. | Акт приемки выполненных работ | в сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику |  |
| 2. | **Ремонт дороги внутри населенного пункта (на части территории № 1- частный сектор)** | | | | |
| 2.1. | Проектно- сметные работы | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Выполнены проектно- сметные работы | Исполнено в срок |
| 2.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подготовлена конкурсная документация для проведения аукционов | Исполнено в срок подготовка конкурсной документации |
| 2.3. | Проведение конкурсных процедур | 2-3 квартал 2016 года | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Подписание муниципального контракта | Исполнено, подписан муниципальный контракт |
|  | Ремонтно-строительные работы: | | | | |
| 2.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в соответствии с муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация, определенная на основании проведенных конкурсных процедур | Отремонтирована автомобильная дорога общего пользования в соответствии с муниципальным контрактом | Ведутся работы по ремонту автомобильной дороги |
| 2.5. | Расчистка канавы вдоль ремонтируемой дороги | 3 квартал 2016 года | Общественный совет части территории- частного жилого фонда д. Вындин Остров | Расчищена канава вдоль отремонтированной дороги | Ведутся работы по расчистке канавы |
| 2.6. | Акт приемки выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Проведение мониторинга по реализации муниципальной программы | Постоянно проводится мониторинг реализации муниципальной программы |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия мун. Контракта, но не позднее 31.12. 2016 г. | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца,следующего за отчетным периодом | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартально своевременносоставляются отчеты |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При получении экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | При необходимости внесение корректировки в муниципальные программы |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А.Тимофеева\_/

МП