## Приложение 5 (01.09) (2)
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.09.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | Х | Х | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 170069.48 | 170069.48
в том числе по мероприятиям:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 850 | 0.2125 | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 170069.48 | 170069.48
| б) Ремонт, всего: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 850 | 0.2125 | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 170069.48 | 170069.48
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 27 до ул. Центральная, вдоль земельного участка д.№29 в д. Вындин Остров, Волховского района Ленинградской области | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 850 | 0.2125 | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 269472.17 | 188630.52 | 80841.65 | 170069.48 | 170069.48
| Средства подлежащие возврату |  |  |  | 170069.48 | 170069.48 | [10 empty] | 170069.48 | 170069.48
Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района района Ленинградской области _______ /М.А. Тимофеева/
Главный бухгалтер ____________________/Л.В.Гаврилина/
МП

## Приложение 5 (01.09)
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.09.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по мероприятиям:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 513281.12 | 358700 | 154581.12
| б) Ремонт, всего: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 27 до ул. Центральная, вдоль земельного участка д.№29 в д. Вындин Остров, Волховского района Ленинградской области | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Ведутся работы по муниципальному контракту,ожидание приемки
Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района района Ленинградской области _______ /М.А. Тимофеева/
Главный бухгалтер ____________________/Л.В.Гаврилина/
МП

## Приложение 5 (снижение)
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.08.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по мероприятиям:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
| б) Ремонт, всего: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 27 до ул. Центральная, вдоль земельного участка д.№29 в д. Вындин Остров, Волховского района Ленинградской области | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Ведутся работы по муниципальному контракту,ожидание приемки
Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района района Ленинградской области _______ /М.А. Тимофеева/
Главный бухгалтер ____________________/Л.В.Гаврилина/
МП

## Приложение 5 (отчет на 01.07
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по мероприятиям:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
| б) Ремонт, всего: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 27 до ул. Центральная, вдоль земельного участка д.№29 в д. Вындин Остров, Волховского района Ленинградской области | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Ведутся работы по муниципальному контракту
Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района района Ленинградской области _______ /М.А. Тимофеева/
Главный бухгалтер ____________________/Л.В.Гаврилина/
МП

## Приложение 5 (отчет на 01.05
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.05.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по мероприятиям:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
| б) Ремонт, всего: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 27 до ул. Центральная, вдоль земельного участка д.№29 в д. Вындин Остров, Волховского района Ленинградской области | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Внесение изменений в план график
Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района района Ленинградской области _______ /М.А. Тимофеева/
Главный бухгалтер ____________________/Л.В.Гаврилина/
МП

## Приложение 5 (отчет на 01.06.)
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.06.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по мероприятиям:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
| б) Ремонт, всего: | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 27 до ул. Центральная, вдоль земельного участка д.№29 в д. Вындин Остров, Волховского района Ленинградской области | Х | 850 | 0.2125 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513281.12 | 358700 | 154581.12 | Ведутся конкурсные процедуры
Глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района района Ленинградской области _______ /М.А. Тимофеева/
Главный бухгалтер ____________________/Л.В.Гаврилина/
МП

## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 5 к Соглашению №_____от "_____"____________2015г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на ________2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 716766.22 | 535500 | 181266.22 | Х | Х | Х
в том числе по мероприятиям:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | 1 | 865 | 0.174 | 716766.22 | 535500 | 181266.22
| б) Ремонт, всего: | 1 | 865 | 0.174 | 716766.22 | 535500 | 181266.22
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул.Заводская от дома № 2-а до дома № 8 в д. Гостинополье, Волховског района Ленинградской области | 1 | 865 | 0.174 | 716766.22 | 535500 | 181266.22
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [9 empty] | Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района района Ленинградской области
| Председатель комитета ___________ _____ / М.Ю. Козьминых/ | [9 empty] | Глава Администрации ________________ /М.А. Тимофеева/
| МП | [15 empty] | МП