

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**Волховский муниципальный район**

**Ленинградская область**

деревня Вындин Остров

ул. Школьная, д.1 а

ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_

**О внесении изменений в постановление № 214 от 30 ноября 2015 года «Об утверждении муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся административными центрами, иных форм местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение**

**на период 2016-2017 годы»**

На основании протокола № 4 заседания Общественного совета части территории – частного жилого фонда деревни Вындин Остров МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области **постановляю:**

1. Внести изменения в план мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся административными центрами, иных форм местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на период 2016-2017 годы», и читать в следующей редакции: (Приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские Огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования М.Тимофеева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

№ 214 от « 30 » ноября 2015 года

(приложение 2)

**П Л А Н**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся административными центрами, иных форм местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на период 2016-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| 1. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегаю-щие в деревне Вындин Остров (40 шт.) | 2016 | Администрация, общественный совет | 600,0 | 30,0 |
| 3. | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьная, от дома № 17 до дома № 27 в дер. Вындин Остров, Волховского района, Ленинградской области». | 2016 | Администрация, общественный совет | 500,0 | 25,0 |
|  | **Итого:** | **2016** |  | **1 100,0** | **55,0** |
| 1. | Разработка проекта дома культуры на 100 мест | 2017 | Администрация, общественный совет | 1 100,00 | 55,0 |
|  | **Итого:** | **2017** |  | **1 100,00** | **55,0** |